## issues
№ | ID задачи | Проект | Заголовок | Заявитель | Создана | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | App | Module | Описание | Голоса | Story points | Завершенная | Теги
1 | G9-640 | Group 9 | Кнопка "Удалить" у позиции товара на странице "Корзина" имеет зелёный цвет, а не красный | kovengor | 2025-01-07 09:39 | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | Web | Cart | **Окружение:** Windows 10 Version 22H2, Google Chrome131.0.6778.140 **Описание:** Кнопка "Удалить" у позиции товара на странице "Корзина" имеет зелёный цвет, а не красный (#F44336) **Предусловие:** На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль — TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть <https://qa.demoshopping.ru/> 2. В Каталоге товаров выбрать карточку товара и добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину" 3. Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта \¦ **ФР:** Кнопка "Удалить" у позиции товара на странице "Корзина" имеет зелёный цвет (#36f446) ![](chrome_ipdiVhQC0v.png){width=70%} \¦ **ОР:** Кнопка "Удалить" у позиции товара на странице "Корзина" имеет красный цвет (#F44336) | 0 | 0
2 | G9-650 | Group 9 | Названия столбцов "Дата доставки" и "Дата заказа" перепутаны местами в "Истории заказов" | kovengor | 2025-01-07 11:51 | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | Web | History | **Окружение:** Windows 10 Version 22H2, Google Chrome131.0.6778.140 **Описание:** Перепутаны местами названия столбцов Дата доставки и Дата заказа, по сравнению с кодом ответа \¦ **Пояснение**: В ответе сервера даты приходят правильно, как payment_date и delivery_date. При формировании таблицы в "Истории заказов", данные таблицы обрабатываются в определённом порядке: id, product, price, **payment_date и delivery_date.** При описании таблицы в HTML перепутаны названия столбцов \<th\>. \¦ **Предусловие:** Открыто веб-приложение Интернет-магазина <https://qa.demoshopping.ru/>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль — TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплате Недостаточно средств, отправить запрос <https://qa.demoshopping.ru/updateBalances> после чего повторить попытку \¦ **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть <https://qa.demoshopping.ru/> 2. В Каталоге товаров выбрать 3 позиции товаров и добавить по 1 ед. каждого в корзину, кликом на "Добавить в корзину" 3. Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта 4. Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине 5. В форме Оплаты выбрать PayPal 6. В поле Email для PayPal ввести данные: [valid@email.com](mailto:valid@email.com) 7. В поле Email для отправки чека ввести данные: [valid@email.com](mailto:valid@email.com) 8. Кликнуть на "Оформить заказ" 9. В "Истории заказов" найти оформленный заказ \¦ **ФР:** Поменяны местами названия столбцов Дата доставки и Дата заказа ![](chrome_En8rPU8eY4.png){width=824px}![](chrome_NeVcv6Pwfv.png){width=822px} ![](chrome_0suvcDxklq.png){width=830px} \¦ **ОР:** Порядок названия столбцов в "Истории заказов": Номер заказа, Товар, Общая стоимость, Дата заказа, Дата доставки \¦ | 0 | 0
3 | G9-680 | Group 9 | Порядок вывода значений currentPage и totalPages перепутан на странице "История заказов" | kovengor | 2025-01-07 13:19 | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | Web | History | **Окружение:** Windows 10 Version 22H2, Google Chrome131.0.6778.140 **Описание:** Перепутан местами порядок вывода чисел currentPage и totalPages, при формировании таблицы в "Истории заказов" \¦ **Пояснение**: При формировании таблицы в "Истории заказов", данные из ответа сервера обрабатываются корректно**.** При описании таблицы в HTML перепутан местами порядок вывода чисел – textContent = \`Страница ${totalPages} из ${currentPage}\`; \¦ **Предусловие:** Открыто веб-приложение Интернет-магазина <https://qa.demoshopping.ru/>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль — TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплате Недостаточно средств, отправить запрос <https://qa.demoshopping.ru/updateBalances> после чего повторить попытку \¦ **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть <https://qa.demoshopping.ru/> 2. В Каталоге товаров выбрать карточку товара и добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину" 3. Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта 4. Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине 5. В форме Оплаты выбрать PayPal 6. В поле Email для PayPal ввести данные: [valid@email.com](mailto:valid@email.com) 7. В поле Email для отправки чека ввести данные: [valid@email.com](mailto:valid@email.com) 8. Кликнуть на "Оформить заказ" 9. Повторить шаги 2–8, как минимум 11 раз. В "Истории заказов" должны отображаться все заказы, расположенные на двух страницах. \¦ **ФР:** Под списком заказа отображается пагинация с текстом рядом: Страница 2 из 1 ![](chrome_RerXIgRFLx.png){width=70%} \¦ **ОР:** Под списком заказа отображается пагинация с текстом рядом: Страница 1 из 2 \¦ | 0 | 0
4 | G9-682 | Group 9 | Платная доставка на странице "Оплата" начисляет 6 USD, а не 5 | kovengor | 2025-01-07 13:40 | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | Web | Orders | **Окружение:** Windows 10 Version 22H2, Google Chrome131.0.6778.140 **Описание:** Если хотя бы в одном из товаров в заказе есть платная доставка, то к общей стоимости прибавляется 6 USD, а не 5 USD. \¦ **Пояснение**: При формировании суммы на странице "Оплата", некорректно начисляется плата за доставку: totalAmount += 6; \¦ **Предусловие:** Открыто веб-приложение Интернет-магазина <https://qa.demoshopping.ru/>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль — TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплате Недостаточно средств, отправить запрос <https://qa.demoshopping.ru/updateBalances> после чего повторить попытку \¦ **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть <https://qa.demoshopping.ru/> 2. В Каталоге товаров выбрать карточку товара с **бесплатной** доставкой, добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину" 3. В Каталоге товаров выбрать карточку товара с **платной** доставкой, добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину" 4. Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта 5. Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине \¦ **ФР:** В панели Сумма заказа отображается Общая стоимость доставки, с учётом 6 USD за доставку ![](chrome_aG7k1tSWUp.png){width=70%} \¦ **ОР:** В панели Сумма заказа отображается Общая стоимость доставки, с учётом 5 USD за доставку \¦ | 0 | 0
5 | G9-686 | Group 9 | Кнопка удаления товара на странице "Оплата" называется "Delete", а не "Удалить" | kovengor | 2025-01-07 13:47 | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | Web | Orders | **Окружение:** Windows 10 Version 22H2, Google Chrome131.0.6778.140 **Описание:** В позициях товаров на странице "Оплата" отображается кнопка "Delete", а не "Удалить" \¦ **Предусловие:** Открыто веб-приложение Интернет-магазина <https://qa.demoshopping.ru/>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль — TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплате Недостаточно средств, отправить запрос <https://qa.demoshopping.ru/updateBalances> после чего повторить попытку \¦ **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть <https://qa.demoshopping.ru/> 2. В Каталоге товаров выбрать карточку товара, добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину" 3. Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта 4. Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине \¦ **ФР:** В позициях товаров на странице "Оплата" отображается кнопка "Delete" ![](chrome_vsKviN6RmD.png){width=70%} \¦ **ОР:** В позициях товаров на странице "Оплата" отображается кнопка "Удалить" \¦ | 0 | 0
6 | G9-689 | Group 9 | Поле "Имя" страницы "Оплаты" при оплате картой принимает на ввод кириллицу | kovengor | 2025-01-07 14:09 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | Web | Orders | **Окружение:** Windows 10 Version 22H2, Google Chrome131.0.6778.140 **Описание:** Поле "Имя" страницы "Оплаты" при оплате любой картой, принимает на ввод кириллицу. Имя держателя карты должно быть введено только латиницей. \¦ **Предусловие:** Открыто веб-приложение Интернет-магазина <https://qa.demoshopping.ru/>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль — TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплате Недостаточно средств, отправить запрос <https://qa.demoshopping.ru/updateBalances> после чего повторить попытку \¦ **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть <https://qa.demoshopping.ru/> 2. В Каталоге товаров выбрать карточку товара, добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину" 3. Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта 4. Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине 5. Выбрать систему оплаты Visa 6. В поля формы оплаты ввести данные: Номер карты — **4340511554108849;** Имя — Илона; Фамилия — Maskovna; ММ - 1; ГГ — 20; CVV - 789; Email - valid@email.com \¦ **ФР:** Появляется сообщение об ошибке: "Карта недействительна". Кириллица проходит валидацию поля. ![](chrome_3RT1UaJTdv.mp4){width=70%} \¦ **ОР:** У поля "Имя" появляется сообщение: "Имя должно содержать только буквы латинского алфавита". Кириллица не проходит валидацию. \¦ | 0 | 0
7 | G9-690 | Group 9 | Поле "ММ" страницы "Оплаты" при оплате картой принимает на ввод 13-й месяц | kovengor | 2025-01-07 14:25 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | Web | Orders | **Окружение:** Windows 10 Version 22H2, Google Chrome131.0.6778.140 **Описание:** Поле "ММ" — месяц, страницы "Оплаты" при оплате любой картой, принимает на ввод 13-й месяц, отправляя запрос на сервер. \¦ **Пояснение**: Поле принимает на валидацию 13-й месяц, при этом в ответе от сервера приходит код 400 BadRequest. При этом 14-й месяц не проходит валидацию, появляется сообщение об ошибке у поля. \¦ **Предусловие:** Открыто веб-приложение Интернет-магазина <https://qa.demoshopping.ru/>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль — TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплате Недостаточно средств, отправить запрос <https://qa.demoshopping.ru/updateBalances> после чего повторить попытку \¦ **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть <https://qa.demoshopping.ru/> 2. В Каталоге товаров выбрать карточку товара, добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину" 3. Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта 4. Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине 5. Выбрать систему оплаты Visa 6. В поля формы оплаты ввести данные: Номер карты — **4340511554108849;** Имя — **Ilona**; Фамилия — **Maskovna**; ММ — **13**; ГГ — **20**; CVV - **789**; Email - **valid@email.com** \¦ **ФР:** Появляется сообщение об ошибке: "Данные карты неверны". 13-й месяц проходит валидацию поля, с сервера возвращается код ответа — 400 BadRequest. ![](chrome_0XHGSsQuK5.mp4){width=70%} \¦ **ОР:** 13-й месяц не проходит валидацию поля ММ, появляется сообщение об ошибке у поля: "Месяц истечения срока должен быть числом от 1 до 12". \¦ | 0 | 0
8 | G9-692 | Group 9 | "Цена" и "Общая сумма" на странице "Корзина" указаны в валюте рубли, а не USD | kovengor | 2025-01-07 14:35 | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | Web | Cart | **Окружение:** Windows 10 Version 22H2, Google Chrome131.0.6778.140 **Описание:** На странице "Корзина" в качестве валюты расчета указаны рубли, а не USD \¦ **Предусловие:** Открыто веб-приложение Интернет-магазина <https://qa.demoshopping.ru/>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль — TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплате Недостаточно средств, отправить запрос <https://qa.demoshopping.ru/updateBalances> после чего повторить попытку \¦ **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть <https://qa.demoshopping.ru/> 2. В Каталоге товаров выбрать карточку товара, добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину" 3. Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта \¦ **ФР:** На странице "Корзина" в качестве валюты расчета указаны рубли, как для Цены за шт, так и для Общей суммы ![](chrome_DEsQyF0gIW.png){width=407px}![](chrome_aDncY0VWze.png){width=523px} \¦ **ОР:** На странице "Корзина" в качестве валюты расчета указаны USD, как и на остальном сайте \¦ | 0 | 0
9 | G9-646 | Group 9 | Расчёт Общей стоимости на странице "История заказов" происходит с ошибкой | kovengor | 2025-01-07 11:24 | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | Web | History | **Окружение:** Windows 10 Version 22H2, Google Chrome131.0.6778.140 **Описание:** В Общей стоимости заказов в "Истории заказов" не отображается стоимость заказа с учётом доставки \¦ **Пояснение**: В коде каждый товар в заказе оформляется отдельно, в Response, для заказа с 3 позициями, приходит 3 записи, у каждого из которых в totalPrice указана Сумма заказа со страницы оплаты. При формировании таблицы Истории заказов, записи заказов (groupOrders) группируются, суммируя значения totalPrice \¦ **Предусловие:** Открыто веб-приложение Интернет-магазина <https://qa.demoshopping.ru/>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль — TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплате Недостаточно средств, отправить запрос <https://qa.demoshopping.ru/updateBalances> после чего повторить попытку \¦ **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть <https://qa.demoshopping.ru/> 2. В Каталоге товаров выбрать 3 позиции товаров и добавить по 1 ед. каждого в корзину, кликом на "Добавить в корзину" 3. Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта 4. Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине 5. В форме Оплаты выбрать PayPal 6. В поле Email для PayPal ввести данные: valid@email.com 7. В поле Email для отправки чека ввести данные: valid@email.com 8. Кликнуть на "Оформить заказ" 9. В "Истории заказов" найти оформленный заказ \¦ **ФР:** В Общей стоимости заказов в "Истории заказов" НЕ отображается стоимость заказа с учётом доставки, рассчитанная на странице "Оплата" ![](chrome_i5Wl7hGWXr.png){width=344px}![](chrome_mJPgWMAVYT.png){width=301px}![](chrome_qZO6H48UJU.png){width=268px} ![](chrome_yfwqV9kQdK.png){width=70%}![](chrome_VRTXi5TfTZ.png){width=70%}![](chrome_VjbxK7OnUr.png){width=70%} \¦ **ОР:** В Общей стоимости заказов в "Истории заказов" отображается стоимость заказа с учётом доставки, рассчитанная на странице "Оплата" \¦ | 0 | 0
10 | G9-830 | Group 9 | Опечатка: заголовок страницы называется "Исторя заказов", а не "История заказов" | kovengor | 2025-01-08 09:04 | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | Web | History | **Окружение:** Windows 10 Version 22H2, Google Chrome131.0.6778.140 **Описание:** На странице "История заказов" в заголовке \<h1\> опечатка: "Исторя заказов" \¦ **Предусловие:** Открыто веб-приложение Интернет-магазина <https://qa.demoshopping.ru/>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль — TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплате Недостаточно средств, отправить запрос <https://qa.demoshopping.ru/updateBalances> после чего повторить попытку \¦ **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть <https://qa.demoshopping.ru/> 2. Кликнуть на "История заказов" в хедере сайта 3. Открыть DevTools на коде элемента \¦ **ФР:** На странице "История заказов" в заголовке \<h1\> опечатка: "Исторя заказов" ![](chrome_3SM5LwzIXn.png){width=70%} \¦ **ОР:** Заголовок страницы "История заказов" \¦ | 0 | 0
11 | G9-837 | Group 9 | Поле "ММ" страницы "Оплаты" принимает на ввод символы в формате "ЧислоСимвол" и "+Число" | kovengor | 2025-01-08 09:41 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | Web | Orders | **Окружение:** Windows 10 Version 22H2, Google Chrome131.0.6778.140 **Описание:** Поле "ММ" — месяц, страницы "Оплаты" при оплате любой картой, принимает символы, при вводе в формате "число+символ" — 1+, 2\*, 3?, 4$; и при вводе в формате "+Число" — +1, +2, +3. \¦ **Предусловие:** Открыто веб-приложение Интернет-магазина <https://qa.demoshopping.ru/>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль — TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплате Недостаточно средств, отправить запрос <https://qa.demoshopping.ru/updateBalances> после чего повторить попытку \¦ **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть <https://qa.demoshopping.ru/> 2. В Каталоге товаров выбрать карточку товара, добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину" 3. Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта 4. Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине 5. Выбрать систему оплаты Visa 6. В поля формы оплаты ввести данные: Номер карты — **4340511554108849;** Имя — **Ilona**; Фамилия — **Maskovna**; ГГ — **20**; CVV - **789**; Email - **[valid@email.com](mailto:valid@email.com) (Тестовое значение для карты ММ - 1, Карта недействительна)** 7. В поле **ММ** поочерёдно вводить данные, кликая "Оформить заказ": 1%, 2\*, 3?, 4$, +1, +2, +3. \¦ **ФР:** При вводе 1, 1%, +1 появляется сообщение об ошибке: "Карта недействительна". Поле принимает ввод и считает все три ввода равнозначными. Остальные значения проходят валидацию поля, появляется сообщение об ошибке: "Данные карты неверны". С сервера возвращается код ответа — 400 BadRequest. ![](chrome_Go859O41Vk.mp4){width=70%} \¦ **ОР:** Символы не проходят валидацию поля ММ, появляется сообщение об ошибке у поля: "Месяц истечения срока должен быть числом от 1 до 12". \¦ | 0 | 0
12 | G9-841 | Group 9 | Поле "ГГ" страницы "Оплаты" принимает на ввод символы в формате "ЧислоСимвол" и "+Число" | kovengor | 2025-01-08 10:18 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | Web | Orders | **Окружение:** Windows 10 Version 22H2, Google Chrome131.0.6778.140 **Описание:** Поле "ГГ" — год, страницы "Оплаты" при оплате любой картой, принимает символы, при вводе в формате "число+символ" — 1+, 2\*, 3?, 4$; и при вводе в формате "+Число" — +1, +2, +3. \¦ **Предусловие:** Открыто веб-приложение Интернет-магазина <https://qa.demoshopping.ru/>. На сайте зарегистрирован пользователь с парой Логин/Пароль — TestLogin/TestPassword1. Пользователь авторизован в системе. При возникновении ошибки при оплате Недостаточно средств, отправить запрос <https://qa.demoshopping.ru/updateBalances> после чего повторить попытку \¦ **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть <https://qa.demoshopping.ru/> 2. В Каталоге товаров выбрать карточку товара, добавить 1ед. в корзину, кликом на "Добавить в корзину" 3. Кликнуть на "Корзина" в хедере сайта 4. Кликнуть на "Оформить заказ" в корзине 5. Выбрать систему оплаты Visa 6. В поля формы оплаты ввести данные: Номер карты — **4340511554108849;** Имя — **Ilona**; Фамилия — **Maskovna**; ММ — **6**; CVV - **789**; Email - **[valid@email.com](mailto:valid@email.com) (Тестовое значение для карты ГГ — 26, Карта недействительна)** 7. В поле **ММ** поочерёдно вводить данные, кликая "Оформить заказ": 1%, 2\*, 3?, 4$, +1, +2, +3. \¦ **ФР:** При клике на "Оформить заказ", значения проходят валидацию поля, появляется сообщение об ошибке: "Данные карты неверны". С сервера возвращается код ответа — 400 BadRequest. ![](chrome_mo8RBaN3lu.mp4){width=70%} \¦ **ОР:** Символы не проходят валидацию поля ГГ, появляется сообщение об ошибке у поля: "Год истечения срока должен быть числом от 0 до 99". \¦ | 0 | 0